## таблица 1
[10 empty] | Форма №5 |  | 1 кв | кол.дн | срок крайний
[10 empty] | к приложению |  | 2024-03-31 | 45 | 2024-05-15
[10 empty] | к постановлению |  | 1 п/г | кол.дн | срок крайний
[10 empty] | Региональной службы |  | 2024-06-30 | 45 | 2024-08-14
[10 empty] | по тарифам Ростовской области |  | 9 мес | кол.дн | срок крайний
[10 empty] | от 27.09.2022 №47/1 |  | 2024-09-30 | 45 | 2024-11-14
ОТЧЕТ | Общества с ограниченной ответственностью "Донская сетевая компания" |  |  |  | за | 2 квартал 2024 года
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены
(тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  |  | Постановление РСТ РО №621 от 21.11.2023
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционной программу | [6 empty] | Постановление РСТ РО "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации ООО "ДСК" на 2024-2028 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу территориальной сетевой организации ООО "ДСК" на 2023 год" №621 от 21.11.2023
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий |  | Стадия выполнения2, % | Стоимость оценки инвестиций, млн.руб. без НДС |  |  |  |  | Причина отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость3 | остаток4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода4
[8 empty] | план3 | факт4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 165.604 | 32.073 | 32.073 | 0 | 32.073
1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 35/10 кВ (трансформаторная мощность 5 МВА, с увеличением трансформаторной мощности до 20 МВА) | 2024-2027 | 4 квартал | 4 квартал |  | 89.203 | 10.936 | 10.936 |  | 10.936
2 | Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Гундоровская" до 3-го подъема ГГВ ( ПС НС 3) Ростовская обл., г. Донецк, от ПС "Гундоровская" (Ростовская область, г. Донецк, пересечение ул. Фрунзе и ул. Чехова) до станции 3-го подъема ГГВ (Ростовская область, Каменский район, в 5,0 км. на юго-восток от пос. Гундоровский) (ориентировочная протяженность 7,6 км ) | 2024-2025, 2028 | 4 квартал | 4 квартал |  | 76.401 | 21.137 | 21.137 | 0 | 21.137
Formulas:
срок крайний = N2+[кол.дн]

## таблица 2
Таблица 2
№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб. без НДС |  | Отклонения2
|  | План3 | Факт2 | млн.руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
А | Собственные средства, в т.ч.: | 32073 | 10273.9 | -21799.1 | 32.0329
А.1 | Чистая прибыль, в т.ч.: | 14490 | 0 | -14490 | 0
А.1.1 | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 14490 | 0 | -14490 | 0
А.1.1.1 | прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  | 0 | 0
А.1.1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0
А.2 | Амортизационные отчисления | 17583 | 10273.9 | -7309.1 | 58.4309
А.3 | Прочие собственные средства |  |  | 0 | 0
А.3.1 | наименование источника |  |  | 0 | 0
… |  |  |  | 0 | 0
Б | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1 | Кредиты |  |  | 0 | 0
Б.2 | Займы |  |  | 0 | 0
Б.3 | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0
Б.3.1 | наименование источника |  |  | 0 | 0
… |  |  |  | 0 | 0
В | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г | Прочие источники финансирования. в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1 | Лизинг |  |  | 0 | 0
| Справочно: |  |  | 0 | 0
Д | Доход на инвестированный капитал5 | 0 | 0 | 0 | 0
Е | Возврат на инвестированного капитала5 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель организации____________________________О.А. Ефремов
| (Ф.И.О.) | (подпись) | мп
Должностное лицо, отвественное за
составление формы_________________________________
|  | (Ф.И.О.) | (подпись)
| 8 (863) 201-88-00 | "09" августа 2024 год
| (номер контактного телефона) | (дата составления документа)
1 Решение об установлении цен (тариф) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2Нарастающим итогом за год.
3В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4В ценах отчетного года.
5При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвстиционного капитала.