## стр.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор ООО "ДСК"
О.А. Ефремов
(подпись)
[17 empty] | " | 09 |  | " | 08 | 20 | 24 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2024г.
по состоянию на |  |  |  | 30.06 |  | 20 | 24 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 01.01.2024 | 01.09.2024
II. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.09.2024 | 01.10.2024
III. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 01.10.2024 | 30.11.2024
IV. |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 30.11.2024 | 31.12.2024
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.