|  |
| --- |
| Информация об основных этапах обработки заявок на технологическое присоединение и перечень и порядок выполнения мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения |
| 1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
| 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение:а) очно - в офис обслуживания потребителей;б) письменно - заказным письмом с уведомлениемв) для заявителей до 150 кВт имеется возможность подачи заявки по электронной форме на сайте ПАО «МРСК Юга» или сайте Портал-ТП.рф через Личный кабинетг) через офисы МФЦ соответствующего региона |  |  |
| При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке  | 3 рабочих дней после получения заявки |
| \*При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором (для заявителей максимальной мощностью свыше 5000 кВт) | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |
| 1.2. Направление (выдача) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей  | Количество дней со дня получения заявки:10 календ.дней:- при временном ТП, - юр.лица и ИП до 150 кВт, подавшие заявку через Личный кабинет клиента (кроме садовод., огородн некоммерч. объединений).15 календ.дней:- юр лица и ИП, по 2, 3 категории надежности до 150 кВт; - физ лица до 15 кВт для бытовых нужд по 1 источнику20 календ. дней – для остальных категорий заявителей  |
| В случае отсутствия сведений (документов)  | 10/15/20 календ. дней с даты получения недостающих сведений (категории указаны выше) |
| В случае необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех.условий |
| Для заявителей по индивидуальному проекту | не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за ТП уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов |
| 1.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. |
| 1.3.а. Направление Заявителем мотивированного отказа от подписания договора ТП |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. |
|  |  | В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. |
| 1.3.б Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора  |  | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП |
| 1.4. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора ТП и копии представленных заявителем документов. |  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП |
| 2. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором |
| 2.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора |
| 2.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| 2.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором ТП |  | В соответствии с условиями договора |
| 3. Оформление документов по ТП. Включение объекта. |
| 3.1. Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документовУведомление можно направить через Личный кабинет, в в офис обслуживания потребителей, по почте | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, указанных в разделе 9 Правил ТП | После выполнения технических условий |
| 3.2. (для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт)При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором - направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя |
| 3.3. Проверка выполнения Заявителем технических условий. Прием в эксплуатацию прибора учета.Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки |
| 3.4. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах: |  |  |
| для заявителей максимальной мощностью до 150 кВт. | Акт о выполнении технических условий в письменной форме выдаются заявителю | В день проведения осмотра |
| для заявителей максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3-дневный срок после проведения осмотра |
| для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт; |
| 3.5. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий: | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |
| для заявителей максимальной мощностью до 150 кВт. | В день проведения осмотра |
| для заявителей максимальной мощностью от 150 до 670 кВт; | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий |
| для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт; |
| 3.6. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора |
| 3.7. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения | Подписанный со стороны сетевой организации Акт в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. |
| 3.8. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию  | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. |